## Foglio1
PROGETTO MASTERPLAN: D.G.R. nn. 435, 1008 e 1101/2016 approvazione Progetto e avvio 26/04/2016. DCR 757 del 05/06/2018 termine al 31.10.2020. DGR n. 360/2020 del 27/05/2020 I proroga al 31.12.2022. DGR n. 622/2022 del 21/09/2022 II proroga al 30.06.2025
LINEE | CUP | CODICE PROGETTO | STRUMENTO ATTUATIVO | FINANZIAMENTO | PAGAMENTI al 31.10.2023 | IMPEGNI al 31.10.2023 | COSTO DA REALIZZARE al 31.10.2023
Linea B Attrezzature ed Infrastrutture FSC 2014-2020 7.000.000 € Linea C Outsourcing, Consumi e Beni durevoli 10.486.000 € 7.000.000 € | H31H16000030008 | 141_1-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016 - 2019 . Masterplan Arpab. Potenziamento Agenzia (scheda P1). | B141-PATTO BASILICATA - INTERVENTO STRATEGICO 14.1 Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali | 13477820.56 | 8460084.96 | 9038557.15 | 5036579.91
| H41H16000090008 | B141_2-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016 - 2019 . Masterplan Arpab. Attività di monitoraggio, controllo e pianificazione (schede P2, P3, P4A, P4B, P5, P6,P7) | B141-PATTO BASILICATA - INTERVENTO STRATEGICO 14.1 Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali | 8408179.44 | 2509618.24 | 5287866.33 | 5898561.2
| H31H16000040008 | B141_3-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016-2019 . Masterplan Arpab. Centro di Monitoraggio Ambientale (scheda P8) | B141-PATTO BASILICATA - INTERVENTO STRATEGICO 14.1 Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali | 2600000 | 1996676.66 | 2566411.23 | 603323.34
Linea A Personale fondi privati 8.058.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € | H31H16000030008 | 141_1-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016 - 2019 . Masterplan Arpab. Potenziamento Agenzia (scheda P1). | € 8.058.000 derivanti da fondi ENI ex DGR 566/2019 € 1.500.000 x anno 2020 derivanti dall’accordo attuativo con Total-Shell-Mitsu in attuazione dell'addendum 2019 all'accordo quadro del 2006 ex DGR 860/2019 – In Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023 – DGR 360/2021 € 1.500.000 x anno 2021 derivanti dall’accordo attuativo con Total-Shell-Mitsu in attuazione dell'addendum 2019 all'accordo quadro del 2006 ex DGR 860/2019 – In Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023 – DGR 360/2021 € 1.000.000 per anno 2021 derivanti dall’accordo attuativo con Total-Shell-Mitsu in attuazione dell'addendum 2019 all'accordo quadro del 2006 ex DGR 860/2019 - In Variazione di Bilancio DGR 518/2021 | 12058000 | PAGAMENTI al 31.12.2022
2088063.68
| H41H16000090008 | B141_2-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016 - 2019 . Masterplan Arpab. Attività di monitoraggio, controllo e pianificazione (schede P2, P3, P4A, P4B, P5, P6,P7)
Linea B AVANZO VINCOLATO ARPAB | H31H16000030008 | 141_1-Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali. Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Anni 2016 - 2019 . Masterplan Arpab. Potenziamento Agenzia (scheda P1). | AVANZO VINCOLATO ARPAB | 1929000 | PAGAMENTI al 31.12.2022
1151790.94